## Sheet1
Tâche | Début | Fin | Durée
Analyse des besoins | 2024-04-14 | 2024-04-20 | 7
Maquettes UI | 2024-04-21 | 2024-04-27 | 7
Base de données | 2024-04-28 | 2024-05-04 | 7
Authentification (Login/Register) | 2024-04-28 | 2024-05-04 | 7
Quiz intelligent (SVC) | 2024-05-05 | 2024-05-11 | 7
Fiches universités | 2024-05-12 | 2024-05-18 | 7
Classement & avis | 2024-05-12 | 2024-05-18 | 7
Forum / messagerie | 2024-05-19 | 2024-05-25 | 7
Tests & déploiement | 2024-05-19 | 2024-05-25 | 7